## Tong Quan & Dashboard
KẾ HOẠCH CHI TIẾT VÀ PHÂN RÃ TASK ĐỒ ÁN MÔ HÌNH LIVR
Học viên thực hiện: | Nguyễn Thạc |  | Mã số sinh viên: | 23120377
Chuyên ngành: | Khoa học dữ liệu (Data Science) |  | Cơ sở đào tạo: | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM
Bài báo nghiên cứu: | arXiv:2512.21218v1 (Li et al., 2025) |  | Phạm vi cấu hình: | Implement (Mini) & Evaluation (Mini)
Mô hình chính: | Qwen2.5-VL-3B-Instruct |  | Chiến lược tối ưu: | QLoRA 4-bit + Gradient Accumulation
CHỈ SỐ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN (KPI SUMMARY)
6 TUẦN |  | 9,000 ROWS |  | 800 ROWS/TASK | 2 JUPYTER NB
TỔNG THỜI GIAN RUN |  | TẬP TRAIN GỐC |  | TẬP TINH CHỈNH MỚI | FILE SCRIPT CHÍNH
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI KỸ THUẬT:
Hệ thống quản lý task này phục vụ phân rã toàn bộ kịch bản huấn luyện 2 giai đoạn (Stage 1 Bottleneck Mask và Stage 2 Standard Causal Mask) nối tiếp nhau. Quy trình đảm bảo tính khả thi cao trên hạ tầng đơn GPU phân khúc học viên bằng các biện pháp: Tích lũy Gradient lập cấu hình Effective Batch Size = 8, Tiền xử lý khử trùng lặp ảnh trực quan (Visual De-duplication) bằng CLIP + Perceptual Hashing, và thực hiện Fine-tuning mục tiêu (Targeted Fine-tuning) trên 2 Novel Datasets hoàn toàn mới lạ phục vụ nghiệm thu phân hệ Đánh giá (Evaluation - Mini) theo đúng quy định của Giảng viên.

## Danh Sach Task Chi Tiet
Tuần | Giai Đoạn Dự Án | Tên Công Việc (Task Name) | Nội Dung Mô Tả Kỹ Thuật Chi Tiết | Phân Hệ Quy Thuộc | Sản Phẩm Đầu Ra (Deliverable) | Độ Ưu Tiên
Tuần 1 | Khởi Động & Env Setup | Cài đặt môi trường ảo | Khởi tạo Virtual Env qua Anaconda (Python 3.10), cài đặt các thư viện lõi: PyTorch 2.1, Transformers 4.45, PEFT, Accelerate, Bitsandbytes phục vụ huấn luyện. | Chung (Hạ Tầng) | Conda environment yaml file và log kiểm tra CUDA thành công. | Cao
Tuần 1 | Thu Thập & Làm Sạch Data | Tải và tiền xử lý dữ liệu tác giả | Kết nối API Hugging Face tải tập dữ liệu trộn LIVR_mixed (9,000 dòng). Viết script quét lọc bỏ các ảnh có URL lỗi/chết. | Implement (Mini) | Script download_data.py và file cache dữ liệu thô. | Cao
Tuần 2 | Tiền Xử Lý Chuyên Sâu | Khử trùng lặp ảnh trực quan | Lập trình thuật toán Perceptual Hashing tích hợp trích xuất đặc trưng của mạng CLIP để tìm và xóa toàn bộ các ảnh trùng lặp (Visual De-duplication) giữa tập Train và Test. | Implement (Mini) | Hàm xử lý de_duplicate_images() trong src/utils.py. | Trung Bình
Tuần 2 | Tiền Xử Lý Chuyên Sâu | Định dạng cấu trúc dữ liệu VQA | Lọc giữ dải đối tượng đếm từ 2 đến 10 đối tượng để phân phối uniform. Chuẩn hóa cấu trúc câu hỏi/câu trả lời về định dạng chuỗi văn bản VQA thuần túy đi kèm ảnh. | Implement (Mini) | Tập dữ liệu processed_train.jsonl đạt chuẩn nạp vào Qwen-VL. | Cao
Tuần 3 | Can Thiệp Mã Nguồn Mô Hình | Mở rộng bảng từ vựng mạng nền | Nạp mô hình nền Qwen2.5-VL-3B-Instruct. Viết code chèn thêm K=16 Latent Tokens đặc biệt dạng <latent_0> đến <latent_15> vào từ điển nhúng. | Implement (Mini) | Class LIVRManager trong file src/model.py. | Rất Cao
Tuần 3 | Can Thiệp Mã Nguồn Mô Hình | Cấu hình PEFT LoRA + Unfreeze | Thiết lập LoRA Rank=16, Alpha=32 vào Attention + MLP. Đóng băng 100% mạng và bảng nhúng gốc, chỉ unfreeze duy nhất 16 hàng nhúng ứng với Latent Tokens. | Implement (Mini) | Hàm setup_peft() hoàn thiện kiểm tra số lượng tham số trainable. | Rất Cao
Tuần 3 | Can Thiệp Mã Nguồn Mô Hình | Lập trình Custom Attention Mask | Can thiệp hàm forward của Transformer để viết ma trận sinh mặt nạ Stage 1 (Bottleneck Mask): chặn trực tiếp Answer/Prompt -> Image, mở luồng [Latent -> Prompt] và [Answer -> Latent]. | Implement (Mini) | Hàm generate_stage1_bottleneck_mask() trong file src/mask.py. | Rất Cao
Tuần 4 | Huấn Luyện Hệ Thống | Chạy Thực Nghiệm Giai đoạn 1 | Nạp 9,000 dòng dữ liệu tác giả vào Notebook 01_implement_mini.ipynb. Bật mặt nạ chặn ảnh Stage 1, cấu hình AdamW, LR=1e-4, chạy ép mô hình nén thông tin qua latent. | Implement (Mini) | Checkpoint trung gian Stage 1 và biểu đồ log loss sụt giảm. | Cao
Tuần 4 | Huấn Luyện Hệ Thống | Chạy Thực Nghiệm Giai đoạn 2 | Reset lại LR schedule (LR=5e-5), gỡ bỏ mặt nạ chặn ảnh quay về Causal Mask mặc định của hệ thống để chạy tiếp Stage 2 giúp hòa hợp tri thức ba bên. | Implement (Mini) | File trọng số hoàn chỉnh đóng gói: checkpoints/livr_mini_checkpoint.pt | Cao
Tuần 4 | Huấn Luyện Hệ Thống | Đánh giá Baseline Tác giả | Cho mô hình chạy inference trên các tập kiểm thử đi kèm của tác giả (pixmo_count_eval, blink_eval) để lưu chỉ số Accuracy đối chiếu. | Implement (Mini) | Bảng số liệu hiệu năng LIVR so với mô hình gốc của hãng. | Trung Bình
Tuần 5 | Đánh Giá Mở Rộng | Chuẩn bị Novel Datasets | Tải 2 tập dữ liệu mới lạ hoàn toàn là VisuLogic (Logic trừu tượng) và CV-Bench (Nhận thức thị giác cấu trúc). Tiến hành cắt subset nhỏ: 800 Train / 100 Val / 200 Test. | Evaluation (Mini) | Tập dữ liệu eval_processed/ đã được format về VQA trắc nghiệm. | Cao
Tuần 5 | Đánh Giá Mở Rộng | Targeted Fine-tuning Novel Data | Mở Notebook 02_evaluation_mini.ipynb, nạp checkpoint từ tuần 4. Cấu hình chạy duy nhất Stage 2 (Mở ảnh). Chạy huấn luyện tinh chỉnh ngắn 2 epochs trên tập 800 mẫu. | Evaluation (Mini) | Checkpoints mô hình thích nghi miền tri thức mới lạ. | Cao
Tuần 6 | Đánh Giá Mở Rộng | Inference & Trích Xuất Metric | Chuyển mô hình về trạng thái eval(), chạy trên tập Test Split 200 mẫu của bộ dữ liệu mới để tính toán chính xác chỉ số xác suất điều kiện Top-1 Accuracy. | Evaluation (Mini) | Bảng chỉ số Accuracy cuối cùng đáp ứng barem của Giảng viên. | Cao
Tuần 6 | Kiểm Định Chất Lượng | Thực hiện Kịch Bản Sanity Check | Thử nghiệm đặc biệt: Đột ngột áp dụng lại Bottleneck Mask của Stage 1 ngay lúc kiểm thử novel data (chặn ảnh trực tiếp), đo đạc mức độ sụt giảm để chứng minh vai trò latent. | Evaluation (Mini) | Đồ thị minh chứng khoa học phản biện trước Hội đồng bảo vệ. | Trung Bình
Tuần 6 | Nghiệm Thu Đồ Án | Trực quan hóa & Viết Báo cáo | Trích xuất bản đồ trọng số chú ý (Attention Maps) chứng minh hành vi của Latent Tokens. Viết báo cáo thuyết minh toàn diện và hoàn thiện Slide bảo vệ. | Chung (Nghiệm Thu) | File báo cáo PDF thuyết minh, Slide thuyết trình hoàn chỉnh. | Cao

## Thong So Ky Thuat & Data Spec
MA TRẬN SIÊU THAM SỐ TOÁN HỌC (HYPERPARAMETERS SPEC)
Tham Số Hệ Thống | Giá Trị Khuyến Nghị Lõi | Cơ Chế Tối Ưu Phần Cứng Thấp (Giảng Viên Duyệt)
Model Backbone | Qwen2.5-VL-3B-Instruct (bfloat16 gốc nếu chạy Cloud A100) | Kích hoạt lượng hóa QLoRA 4-bit / 8-bit qua thư viện bitsandbytes nếu chạy GPU 24GB VRAM.
Dung lượng Latent (K) | 16 Tokens đặc biệt đặt sau Prompt văn bản | Hạ cấu hình xuống K=4 tokens nếu xảy ra hiện tượng tràn bộ nhớ (VRAM OOM).
Cấu hình LoRA | Rank r = 16, Alpha = 32, Dropout = 0.05 | Giữ nguyên hằng số vàng. Áp dụng toàn cục vào Attention và MLP để hội tụ ổn định.
Effective Batch Size | 8 (Đồng bộ tuyệt đối với phòng lab tác giả bài báo) | Đặt per-device batch size = 1 kết hợp Gradient Accumulation Steps = 8.
Tốc độ học (Stage 1) | Learning Rate = 1e-4 + 5% Linear Warmup | Ép các vector nhúng ngẫu nhiên nhanh chóng thu nạp đặc trưng không gian ẩn.
Tốc độ học (Stage 2) | Learning Rate = 5e-5 + Cosine Decay Scheduler | Hạ LR xuống thấp để tinh chỉnh nhẹ LoRA, chống xóa sạch tri thức cũ.
CẤU HÌNH PHÂN CHIA DÒNG CHẢY DỮ LIỆU (DATASETS SPLIT SPEC)
Phân Hệ Thiết Kế | Tên Tập Dữ Liệu | Số Lượng Dòng Huấn Luyện (Train) | Số Lượng Kiểm Thử (Test) | Giao Thức Mặt Nạ Chú Ý (Attention Mask)
Notebook 1: Implement | Kkuntal990/LIVR_mixed (6 Tác vụ tác giả trộn sẵn) | 9,000 Rows tổng hợp (Chạy trọn vẹn ít nhất 1 epoch) | Sử dụng pixmo_count_eval có sẵn trong link | Stage 1 (Chặn ảnh hoàn toàn) nối tiếp Stage 2 (Mở lại ảnh tự nhiên)
Notebook 2: Evaluation | VisuLogic Benchmark (Logic ma trận quy luật) | 800 Rows cắt subset cục bộ | 200 Rows Test độc lập | Chỉ chạy duy nhất Stage 2 (Unmasked Causal Mask tiêu chuẩn hệ thống)
Notebook 2: Evaluation | CV-Bench (nyu-visionx / Depth + Spatial) | 800 Rows cắt subset cục bộ | 200 Rows Test độc lập | Chỉ chạy duy nhất Stage 2 (Unmasked Causal Mask tiêu chuẩn hệ thống)